Утверждаю: Директор МОУ «Коптевская ОШ»

 Плеханов Д.Г.

Дорожная карта

по внедрению Федеральной образовательной программы дошкольного образования в МОУ «Коптевская ОШ» дошкольный уровень образования.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Ответственный** | **Результат** | **Срок****исполнения** |
| 1. | Информационно-методическое сопровождение ознакомленияадминистративных и педагогических работников ДОО с ФОП ДО | Администрация дошкольных групп | Информированныепедагогические работники организации, реализующие программы дошкольногообразования (далее – ДОО) | I квартал 2023 года |
| 2. | Актуализация (переработка) образовательных программ дошкольного образования всоответствии с ФОП и обновленным ФГОС ДО | Методическая группа | Приведениеобразовательных программ ДОО в соответствие с ФГОС ДО и ФОП ДО | Март |
| 3. | Разработка дорожной карты внедрения ФОП ДО в образовательнойорганизаций, реализующую программы дошкольного образования | Методическая группа,администрация, родительскаяобщественность ДОО | Дорожная карта внедрения ФОП ДО в ДОО | 1 квартал2023 года |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Проведение анализа соответствия содержания образовательной программы ДОО обязательному минимуму, заданному в ФОП ДО | Методическая группа,администрация, родительскаяобщественность ДОО | Экспертизаобразовательных программ | Апрель 2023 года |
| 5. | Участие в консультационных вебинарах. | Департамент образования Ульяновской обл. | Областной актив по типовым вопросам и проблемным ситуациям, возникающим в процессе реализацииФОП ДО в образовательной практике | II квартал 2023 года |
| 6. | Повышение квалификации педагогов по внедрению ФОП ДО в образовательную практику | Департамент образования Ульяновской обл. | Создание условий для обеспечения каскадного повышения квалификацииработников ДОО по реализации ФОП | II - III кварталы 2023 года |
| 7. | Развитие материально-технической базы, инфраструктуры и кадрового потенциала ДОО | Методическая группа,администрация, родительскаяобщественность ДОО | Укрепление материально- технической базы икадрового потенциала ДОО | В течение года |
| 8. | В режиме онлайн - организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка педагогов ДОО | Администрация МОУ «Коптевская ОШ» | Методические материалы, консультации, экспертизы по вопросам внедрения ФОП | Постоянно в течение года |
| 9. | Проведение рабочих совещаний с | Методическая | Материалы | Ежеквартально |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | педагогами | группа,администрация, родительскаяобщественность ДОО |  |  |
| 10. | Организация образовательных событий по поддержке профессиональнойактивности, самореализации и обмена опытом по внедрению ФОП ДО:методические марафоны, семинары, круглые столы и др. | Методическая группа,администрация, родительскаяобщественность ДОО | Программы мероприятий и отчеты об их проведении в печатных источниках и на сайте ОУ | В течение года |
| 11. | Участие в содействии распространению и внедрению лучших практикреализации ФОП ДО | Департамент образования АдминистрацииУльяновской обл. | Банк лучших практик на сайте | Декабрь 2024 года |